## ผด.2
รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม
แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ (พ.ศ.2561)
สำหรับ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดำเนินการเอง
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 2 พัฒนาแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติและทางวัฒนธรรม เพื่อรองรับประชาคมอาเซียน
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ 3 สนับสนุนงบประมาณก่อสร้างและปรับปรุงระบบคมนาคมให้ได้มาตรฐาน
1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิตและเมืองน่าอยู่
1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
|  | รายละเอียดของกิจกรรมที่ | งบประมาณ | สถานที่ | หน่วยงาน | พ.ศ.2560 |  |  | พ.ศ. 2561
ที่ | โครงการ/แผนงาน/กิจกรรม | เกิดขึ้นจากโครงการ |  | ดำเนินการ | รับผิดชอบ | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค | ส.ค. | ก.ย.
|  |  | (บาท) | (บาท) | หลัก
1 | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต | ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก | 437000 | หมู่ที่ 5 | กองช่าง
| เสริมเหล็ก สายบ้านณรงค์ | กว้าง 4.00 เมตร | (งบ อบต.) |  | อบต.ลำพะยา
| (หลังป้อม) หมู่ที่ 5 | ยาว 130.00 เมตร
หนา 0.15 เมตร
(ตามแบบ อบต.กำหนด)
2 | โครงการก่อสร้างสะพานสาย | ก่อสร้างสะพานสายมะเป็ด | 1138000 | หมู่ที่ 5 | กองช่าง
| มะเป็ด หมู่ที่ 5 | กว้าง 4.00 เมตร | (งบ อบต.) |  | อบต.ลำพะยา
ยาว 10.00 เมตร
(ตามแบบ อบต.กำหนด)
- 7 -
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 2 พัฒนาแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติและทางวัฒนธรรม เพื่อรองรับประชาคมอาเซียน
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ 3 สนับสนุนงบประมาณก่อสร้างและปรับปรุงระบบคมนาคมให้ได้มาตรฐาน
1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิตและเมืองน่าอยู่
1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
|  | รายละเอียดของกิจกรรมที่ | งบประมาณ | สถานที่ | หน่วยงาน | พ.ศ.2560 ต.ค.: พ.ศ.2560; พ.ศ. 2561 ม.ค.: พ.ศ. 2561
ที่ | โครงการ/แผนงาน/กิจกรรม | เกิดขึ้นจากโครงการ |  | ดำเนินการ | รับผิดชอบ | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค | ส.ค. | ก.ย.
|  |  | (บาท) | (บาท) | หลัก
3 | โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนน | ซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก | 1789000 | หมู่ที่ 5 | กองช่าง
| / ซอยในพื้นที่ตำบลลำพะยา | กว้าง 5.00 เมตร | (งบ อบต.) |  | อบต.ลำพะยา
| - โครงการซ่อมแซมถนน | ยาว 1,131.00 เมตร
| สายทางลุ่ม หมู่ที่ 5 | หนา 0.04 เมตร
(ตามแบบ อบต.กำหนด)
- 8 -
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 2 พัฒนาแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติและทางวัฒนธรรม เพื่อรองรับประชาคมอาเซียน
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ 3 สนับสนุนงบประมาณก่อสร้างและปรับปรุงระบบคมนาคมให้ได้มาตรฐาน
1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิตและเมืองน่าอยู่
1.2 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
|  | รายละเอียดของกิจกรรมที่ | งบประมาณ | สถานที่ | หน่วยงาน | พ.ศ.2560 ต.ค.: พ.ศ.2560; พ.ศ. 2561 ม.ค.: พ.ศ. 2561
ที่ | โครงการ/แผนงาน/กิจกรรม | เกิดขึ้นจากโครงการ |  | ดำเนินการ | รับผิดชอบ | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค | ส.ค. | ก.ย.
|  |  | (บาท) | (บาท) | หลัก
- | - | - | - | - | - | bar: พ.ศ.2560 ต.ค. to พ.ศ. 2561 ก.ย.
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 5 พัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ 2 ยุทธศาสตร์การส่งเสริมด้านสาธารณสุข
1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิตและเมืองน่าอยู่
1.3 แผนงานสาธารณสุข
|  | รายละเอียดของกิจกรรมที่ | งบประมาณ | สถานที่ | หน่วยงาน | พ.ศ.2560 ต.ค.: พ.ศ.2560; พ.ศ. 2561 ม.ค.: พ.ศ. 2561
ที่ | โครงการ/แผนงาน/กิจกรรม | เกิดขึ้นจากโครงการ |  | ดำเนินการ | รับผิดชอบ | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค | ส.ค. | ก.ย.
|  |  | (บาท) | (บาท) | หลัก
1 | โครงการระบบการแพทย์ฉุกเฉิน | ประชาชนในพื้นที่ตำบล | 20000 | อบต.ลำพะยา | สำนักปลัด
|  | ลำพะยา | อบต.ลำพะยา |  | อบต.ลำพะยา
2 | โครงการป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า | สุนัข แมว ในพื้นที่ได้รับวัคซีน | 40000 | อบต.ลำพะยา | สำนักปลัด
|  | ป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า | อบต.ลำพะยา |  | อบต.ลำพะยา
-9-
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 5 พัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ 2 ยุทธศาสตร์การส่งเสริมด้านสาธารณสุข
1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิตและเมืองน่าอยู่
1.4 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
|  | รายละเอียดของกิจกรรมที่ | งบประมาณ | สถานที่ | หน่วยงาน | พ.ศ.2560 ต.ค.: พ.ศ.2560; พ.ศ. 2561 ม.ค.: พ.ศ. 2561
ที่ | โครงการ/แผนงาน/กิจกรรม | เกิดขึ้นจากโครงการ |  | ดำเนินการ | รับผิดชอบ | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค | ส.ค. | ก.ย.
|  |  | (บาท) | (บาท) | หลัก
1 | โครงการส่งเสริมและสนับสนุน | จัดกิจกรรมส่งเสริมและ | 40000 | อบต. | กอง
| กิจกรรมเด็กและเยาวฃน | สนับสนุนเด็กและเยาวฃน | (งบ อบต.) | ลำพะยา | การศึกษา
ในพื้นที่ตำบลลำพะยา
อย่างน้อย ปี ละ 1 กิจกรรม
2 | โครงการอบรมส่งเสริมความรู้ | จัดอบรมให้ความรู้การป้องกัน | 50000 | อบต. | สำนักปลัด
| ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด | และแก้ไขปัญหายาเสพติด | (งบ อบต.) | ลำพะยา
| ตำบลลำพะยา | ให้แก่ ผู้ปกครองเด็ก เยาวชน
ตำบลลำพะยา อย่างน้อย
ปีละ 1 ครั้ง
- 10 -
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 5 พัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ 2 ยุทธศาสตร์การส่งเสริมด้านสาธารณสุข
1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิตและเมืองน่าอยู่
1.5 แผนงานงบกลาง
|  | รายละเอียดของกิจกรรมที่ | งบประมาณ | สถานที่ | หน่วยงาน | พ.ศ.2560 ต.ค.: พ.ศ.2560; พ.ศ. 2561 ม.ค.: พ.ศ. 2561
ที่ | โครงการ/แผนงาน/กิจกรรม | เกิดขึ้นจากโครงการ |  | ดำเนินการ | รับผิดชอบ | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค | ส.ค. | ก.ย.
|  |  | (บาท) | (บาท) | หลัก
1 | โครงการเบี้ยยังฃีพผู้สูงอายุ | มอบเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ | 6996000 | อบต. | กอง
|  | ที่มีอายุ 60 ปีขึ้นไป ตามจำนวน | (เงินอุดหนุนฯ)) | ลำพะยา | สวัสดิการ
|  | ผู้สูงอายุที่มีสิทธิตามหลัก |  |  | สังคม
เกณฑ์ที่กำหนด
2 | โครงการเบี้ยยังชีพคนพิการ | มอบเบี้ยยังชีพให้คนพิการที่มี | 1920000 | อบต. | กอง
|  | สิทธิ ในอัตรา 800 บาท/คน | (เงินอุดหนุนฯ)) | ลำพะยา | สวัสดิการ
สังคม
3 | โครงการเบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ | จ่ายเบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ | 6000 | อบต. | กอง
|  | 500/เดือน/คน | (เงินอุดหนุนฯ)) | ลำพะยา | สวัสดิการ
สังคม
-11 -
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 2 พัฒนาแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติและทางวัฒนธรรม เพื่อรองรับประชาคมอาเซียน
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ 1 ยุทธศาสตร์การส่งเสริมด้านการศึกษา กีฬา และนันทนาการ
2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรมและการกีฬา
2.1 แผนงานการศึกษา
|  | รายละเอียดของกิจกรรมที่ | งบประมาณ | สถานที่ | หน่วยงาน | พ.ศ.2560 ต.ค.: พ.ศ.2560; พ.ศ. 2561 ม.ค.: พ.ศ. 2561
ที่ | โครงการ/แผนงาน/กิจกรรม | เกิดขึ้นจากโครงการ |  | ดำเนินการ | รับผิดชอบ | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค | ส.ค. | ก.ย.
|  |  | (บาท) | (บาท) | หลัก
1 | โครงการจัดกิจกรรม | จัดงานวันเด็กแห่งชาติ | 150000 | อบต. | กอง | bar: พ.ศ. 2561 ม.ค.
| วันเด็กแห่งชาติ | จำนวน 1 ครั้ง | (งบ อบต.) | ลำพะยา | การศึกษา
2 | โครงการจัดงานสานสัมพันธ์ | จัดกิจกรรมสานสัมพันธ์ | 100000 | อบต. | กอง | bar: พ.ศ. 2561 มิ.ย.
| 3 วัย สายใยชุมชน | สายใยชุมชน 2 วัฒนธรรม |  | ลำพะยา | การศึกษา
จำนวน 1 ครั้ง
3 | โครงการจัดนิทรรศการผลงาน | จัดแสดงนิทรรศการผลงาน | 20000 | อบต. | กอง | bar: พ.ศ. 2561 มี.ค.
| ทางวิชาการของเด็กและ | ของเด็กปฐมวัยในพื้นที่ |  | ลำพะยา | การศึกษา
เยาวชนในพื้นที่ตำบลลำพะยา
4 | โครงการปฐมนิเทศผู้ปกครอง | ผู้ปกครองเด็กเล็ก จำนวน | 5000 | อบต. | กอง | bar: พ.ศ. 2561 พ.ค.
| ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.ลำพะยา | 62 คน |  | ลำพะยา | การศึกษา
- 12-
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 2 พัฒนาแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติและทางวัฒนธรรม เพื่อรองรับประชาคมอาเซียน
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ 1 ยุทธศาสตร์การส่งเสริมด้านการศึกษา กีฬา และนันทนาการ
2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรมและการกีฬา
2.1 แผนงานการศึกษา
|  | รายละเอียดของกิจกรรมที่ | งบประมาณ | สถานที่ | หน่วยงาน | พ.ศ.2560 ต.ค.: พ.ศ.2560; พ.ศ. 2561 ม.ค.: พ.ศ. 2561
ที่ | โครงการ/แผนงาน/กิจกรรม | เกิดขึ้นจากโครงการ |  | ดำเนินการ | รับผิดชอบ | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค | ส.ค. | ก.ย.
|  |  | (บาท) | (บาท) | หลัก
5 | โครงการศึกษาแหล่งเรียนรู้ | นำเด็กและผู้ปกครองไป | 100000 | อบต. | กอง | bar: พ.ศ. 2561 ส.ค.
| นอกสถานที่ของเด็กและ | ทัศนศึกษานอกสถานที่ | (งบ อบต.) | ลำพะยา | การศึกษา
เยาวชนในพื้นที่ตำบลลำพะยา
6 | โครงการส่งเสริมพัฒนาการเด็ก | อบรมผู้ปกครองเด็ก 0-5 ปี | 40000 | อบต. | กอง | bar: พ.ศ. 2561 ก.ค
| 0-5 ปี | จำนวน 60 คน | (งบ อบต.) | ลำพะยา | การศึกษา
7 | โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่าย | - ค่าจัดการเรียนการสอน | 438000 | อบต. | กอง
| การบริหารสถานศึกษา | ให้แก่ ศพด. อบต.ลำพะยา | (งบ อบต.) | ลำพะยา | การศึกษา
- ค่าสนับสนุนอาหาร
กลางวัน ศพด. อบต.ลำพะยา
จำนวนเด็ก 60 คน ในอัตรา
คนละ 20 บาท จำนวน
280 วัน
- 13-
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 2 พัฒนาแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติและทางวัฒนธรรม เพื่อรองรับประชาคมอาเซียน
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ 1 ยุทธศาสตร์การส่งเสริมด้านการศึกษา กีฬา และนันทนาการ
2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรมและการกีฬา
2.1 แผนงานการศึกษา
|  | รายละเอียดของกิจกรรมที่ | งบประมาณ | สถานที่ | หน่วยงาน | พ.ศ.2560 ต.ค.: พ.ศ.2560; พ.ศ. 2561 ม.ค.: พ.ศ. 2561
ที่ | โครงการ/แผนงาน/กิจกรรม | เกิดขึ้นจากโครงการ |  | ดำเนินการ | รับผิดชอบ | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค | ส.ค. | ก.ย.
|  |  | (บาท) | (บาท) | หลัก
8 | โครงการอนุรักษ์ภูมิปัญญา | จัดโครงการเพื่ออนุรักษ์ | 5000 | อบต. | กอง | bar: พ.ศ.2560 ธ.ค.
| ท้องถิ่นใน ศพด. | ภูมิปัญญาท้องถิ่นใน ศพด. | (งบ อบต.) | ลำพะยา | การศึกษา
จำนวน 1 ครั้ง
9 | จัดซื้อวัสดุการศึกษา | ซื้อวัสดุการศึกษา | 49134 | อบต. | กอง
|  | อย่างน้อย ปีละ 1 ครั้ง | (งบ อบต.) | ลำพะยา | การศึกษา
- 14-
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 2 พัฒนาแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติและทางวัฒนธรรม เพื่อรองรับประชาคมอาเซียน
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ 1 ยุทธศาสตร์การส่งเสริมด้านการศึกษา กีฬา และนันทนาการ
2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรมและการกีฬา
2.1 แผนงานการศึกษา
|  | รายละเอียดของกิจกรรมที่ | งบประมาณ | สถานที่ | หน่วยงาน | พ.ศ.2560 ต.ค.: พ.ศ.2560; พ.ศ. 2561 ม.ค.: พ.ศ. 2561
ที่ | โครงการ/แผนงาน/กิจกรรม | เกิดขึ้นจากโครงการ |  | ดำเนินการ | รับผิดชอบ | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค | ส.ค. | ก.ย.
|  |  | (บาท) | (บาท) | หลัก
10 | โครงการจัดซื้ออาหารเสริม(นม) | - ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต. | 123816 | อบต. | กอง
|  | ลำพะยา จำนวน 60 คน | (เงินอุดหนุนฯ.) | ลำพะยา | การศึกษา
ในอัตรา คนละ 7.37 บาท /
วัน จำนวน 280 วัน
|  | - โรงเรียนในพื้นที่ตำบล | 123816 | อบต. | กอง
|  | ลำพะยา 3 โรงเรียน | (เงินอุดหนุนฯ.) | ลำพะยา | การศึกษา
จำนวน 263 คน ในอัตรา
คนละ 7.37 บาท/ วัน
จำนวน 260 วัน
- 15 -
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 2 พัฒนาแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติและทางวัฒนธรรม เพื่อรองรับประชาคมอาเซียน
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ 1 ยุทธศาสตร์การส่งเสริมด้านการศึกษา กีฬา และนันทนาการ
2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรมและการกีฬา
2.1 แผนงานการศึกษา
|  | รายละเอียดของกิจกรรมที่ | งบประมาณ | สถานที่ | หน่วยงาน | พ.ศ.2560 ต.ค.: พ.ศ.2560; พ.ศ. 2561 ม.ค.: พ.ศ. 2561
ที่ | โครงการ/แผนงาน/กิจกรรม | เกิดขึ้นจากโครงการ |  | ดำเนินการ | รับผิดชอบ | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค | ส.ค. | ก.ย.
|  |  | (บาท) | (บาท) | หลัก
11 | โครงการอาหารกลางวัน | อุดหนุนอาหารกลางวันให้ | 1052000 | อบต. | กอง
|  | นักเรียน 3 โรงเรียน | (เงินอุดหนุนฯ.) | ลำพะยา | การศึกษา
จำนวน 263 คน อัตราคนละ
20บาท/วัน จำนวน 200 วัน
12 | โครงการเยี่ยมบ้านประสาน | เยี่ยมบ้านผู้ปกครองเด็กนักเรียน | - ไม่ใช้งบประมาณ- | ศูนย์พัฒนา | กอง
| สัมพันธ์ | ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก |  | เด็กเล็ก | การศึกษา
13 | โครงการจัดสภาพแวดล้อมเพื่อ | จัดกิจกรรมสร้างบรรยากาศ | - ไม่ใช้งบประมาณ- | ศูนย์พัฒนา | กอง
| ส่งเสริมประสบการณ์เรียนรู้ | การเรียนรู้ที่เหมาะสมสำหรับ |  | เด็กเล็ก | การศึกษา
เด็กปฐมวัย
- 16 -
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 2 พัฒนาแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติและทางวัฒนธรรม เพื่อรองรับประชาคมอาเซียน
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ 1 ยุทธศาสตร์การส่งเสริมด้านการศึกษา กีฬา และนันทนาการ
2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรมและการกีฬา
2.1 แผนงานการศึกษา
|  | รายละเอียดของกิจกรรมที่ | งบประมาณ | สถานที่ | หน่วยงาน | พ.ศ.2560 ต.ค.: พ.ศ.2560; พ.ศ. 2561 ม.ค.: พ.ศ. 2561
ที่ | โครงการ/แผนงาน/กิจกรรม | เกิดขึ้นจากโครงการ |  | ดำเนินการ | รับผิดชอบ | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค | ส.ค. | ก.ย.
|  |  | (บาท) | (บาท) | หลัก
14 | การดำเนินการตามมาตรฐาน | จัดกิจกรรมทำการประกัน | - ไม่ใช้งบประมาณ- | ศูนย์พัฒนา | กอง
| การศึกษาของ ศพด.และ จัดทำ | คุณภาพภายในของสถานศึกษา |  | เด็กเล็ก | การศึกษา
รายงานประเมินตนเอง
15 | กิกจรรมจัดสภาพแวดล้อมเพื่อ | จัดกิจกรรมเสริมสร้าง | - ไม่ใช้งบประมาณ- | ศูนย์พัฒนา | กอง
| ส่งเสริมประสบการณ์การเรียนรู้ | บรรยากาศการเรียนรู้ที่ |  | เด็กเล็ก | การศึกษา
เหมาะสมสำหรับเด็กปฐมวัย
16 | การสำรวจข้อมูลภูมิปัญญา | จัดทำข้อมูลตำบลลำพะยา | - ไม่ใช้งบประมาณ- | 1 โครงการ/ปี | กอง
| ท้องถิ่นประจำตำบล | ครบทุกด้าน |  |  | การศึกษา
- 17 -
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 2 พัฒนาแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติและทางวัฒนธรรม เพื่อรองรับประชาคมอาเซียน
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ 1 ยุทธศาสตร์การส่งเสริมด้านการศึกษา กีฬา และนันทนาการ
2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรมและการกีฬา
2.1 แผนงานการศึกษา
|  | รายละเอียดของกิจกรรมที่ | งบประมาณ | สถานที่ | หน่วยงาน | พ.ศ.2560 ต.ค.: พ.ศ.2560; พ.ศ. 2561 ม.ค.: พ.ศ. 2561
ที่ | โครงการ/แผนงาน/กิจกรรม | เกิดขึ้นจากโครงการ |  | ดำเนินการ | รับผิดชอบ | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค | ส.ค. | ก.ย.
|  |  | (บาท) | (บาท) | หลัก
17 | จัดทำทะเบียนภูมิปัญญาท้องถิ่น | รวบรวมภูมิปัญญาท้องถิ่น | - ไม่ใช้งบประมาณ- | 7 หมู่บ้าน | กอง
|  | ในพื้นที่ครบทุกด้าน |  |  | การศึกษา
18 | กิจกรรมยกย่องเชิดชูเกียรติ | ยกย่องเชิดชูเกียรติ | - ไม่ใช้งบประมาณ- | อบต. | กอง
| ภูมิปัญญาท้องถิ่น | ภูมิปัญญาท้องถิ่น |  | ลำพะยา | การศึกษา
- 18 -
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 2 พัฒนาแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติและทางวัฒนธรรม เพื่อรองรับประชาคมอาเซียน
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ 1 ยุทธศาสตร์การส่งเสริมด้านการศึกษา กีฬา และนันทนาการ
2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรมและการกีฬา
2.2 แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ
|  | รายละเอียดของกิจกรรมที่ | งบประมาณ | สถานที่ | หน่วยงาน | พ.ศ.2560 ต.ค.: พ.ศ.2560; พ.ศ. 2561 ม.ค.: พ.ศ. 2561
ที่ | โครงการ/แผนงาน/กิจกรรม | เกิดขึ้นจากโครงการ |  | ดำเนินการ | รับผิดชอบ | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค | ส.ค. | ก.ย.
|  |  | (บาท) | (บาท) | หลัก
1 | โครงการส่งเสริมกีฬาตำบล | จัดการแข่งขันกีฬาในตำบล | 180000 | อบต. | กอง | bar: พ.ศ. 2561 มี.ค.
| ระหว่างตำบล ,อำเภอ หรือ | หรือจัดส่งนักกีฬาเข้าร่วม | (งบ อบต.) | ลำพะยา | การศึกษา
| โครงการส่งเสริมกีฬาวันท้องถิ่น | ในการแข่งขันกีฬา
ไทยและโครงการจัดส่งนักกีฬา
เข้าร่วมแข่งขันกับหน่วยงานอื่น
2 | โครงการประเพณีเดือนสิบ | จัดงานประเพณีเดือนสิบ | 30000 | อบต. | กอง | bar: พ.ศ. 2561 ก.ย.
|  | จำนวน 1 ครั้ง | (งบ อบต.) | ลำพะยา | การศึกษา
3 | โครงการจัดงานประเพณี | จัดงานประเพณีวันเข้าพรรษา | 20000 | อบต. | กอง | bar: พ.ศ. 2561 ก.ค
| วันเข้าพรรษา | จำนวน 1 ครั้ง | (งบ อบต.) | ลำพะยา | การศึกษา
4 | โครงการรอมฎอนสัมพันธ์ | จัดงานพิธิละศีลอด | 20000 | อบต. | กอง | bar: พ.ศ. 2561 มิ.ย.
|  | จำนวน 1 ครั้ง | (งบ อบต.) | ลำพะยา | การศึกษา
- 19 -
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 2 พัฒนาแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติและทางวัฒนธรรม เพื่อรองรับประชาคมอาเซียน
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ 1 ยุทธศาสตร์การส่งเสริมด้านการศึกษา กีฬา และนันทนาการ
2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรมและการกีฬา
2.2 แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ
|  | รายละเอียดของกิจกรรมที่ | งบประมาณ | สถานที่ | หน่วยงาน | พ.ศ.2560 ต.ค.: พ.ศ.2560; พ.ศ. 2561 ม.ค.: พ.ศ. 2561
ที่ | โครงการ/แผนงาน/กิจกรรม | เกิดขึ้นจากโครงการ |  | ดำเนินการ | รับผิดชอบ | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค | ส.ค. | ก.ย.
|  |  | (บาท) | (บาท) | หลัก
5 | โครงการส่งเสริมประเพณีงาน | จัดงานวันผู้สูงอายุ | 40000 | อบต. | กอง | bar: พ.ศ. 2561 เม.ย.
| วันผู้สูงอายุ | จำนวน | (งบ อบต.) | ลำพะยา | การศึกษา
6 | โครงการส่งเสริมประเพณี | จัดงานกวนอาซูรอ | 50000 | อบต. | กอง | bar: พ.ศ.2560 ต.ค.
| งานอาซูรอ | อย่างน้อย ปีละ 1 ครั้ง | (งบ อบต.) | ลำพะยา | การศึกษา
7 | โครงการส่งเสริมวัฒนธรรม | จัดงานส่งเสริมวัฒนธรรม | 100000 | อบต. | กอง | bar: พ.ศ.2560 พ.ย.
| ท้องถิ่น (ประเพณีลอยกระทง) | ท้องถิ่น (ประเพณีลอยกระทง) | (งบ อบต.) | ลำพะยา | การศึกษา
- 20 -
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 2 พัฒนาแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติและทางวัฒนธรรม เพื่อรองรับประชาคมอาเซียน
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ 1 ยุทธศาสตร์การส่งเสริมด้านการศึกษา กีฬา และนันทนาการ
2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรมและการกีฬา
2.2 แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ
|  | รายละเอียดของกิจกรรมที่ | งบประมาณ | สถานที่ | หน่วยงาน | พ.ศ.2560 ต.ค.: พ.ศ.2560; พ.ศ. 2561 ม.ค.: พ.ศ. 2561
ที่ | โครงการ/แผนงาน/กิจกรรม | เกิดขึ้นจากโครงการ |  | ดำเนินการ | รับผิดชอบ | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค | ส.ค. | ก.ย.
|  |  | (บาท) | (บาท) | หลัก
8 | โครงการสนับสนุนการอนุรักษ์ | จัดงานอนุรักษ์ | 15000 | อบต. | กอง | bar: พ.ศ. 2561 พ.ค.
| วัฒนธรรมอันดีของท้องถิ่น | วัฒนธรรมอันดีของท้องถิ่น | (งบ อบต.) | ลำพะยา | การศึกษา
9 | โครงการอบรมให้ความรู้ด้าน | อบรมให้ความรู้ด้าน | 80000 | อบต. | กอง
| คุณธรรม จริยธรรม | คุณธรรม จริยธรรม | (งบ อบต.) | ลำพะยา | การศึกษา
แก่ เด็ก เยาววชนในพื้นที่
- 21-
ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1 ส่งเสริม พัฒนา แปรรูปผลผลิตทางการเกษตร เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มและการส่งออกสู่ AEC
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 5 การส่งเสริมด้านการค้าและการลงทุน
3 | ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเกษตร เศรษฐกิจและอาชีพ
3.1 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
|  | รายละเอียดของกิจกรรมที่ | งบประมาณ | สถานที่ | หน่วยงาน | พ.ศ.2560 ต.ค.: พ.ศ.2560; พ.ศ. 2561 ม.ค.: พ.ศ. 2561
ที่ | โครงการ/แผนงาน/กิจกรรม | เกิดขึ้นจากโครงการ |  | ดำเนินการ | รับผิดชอบ | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค | ส.ค. | ก.ย.
|  |  | (บาท) | (บาท) | หลัก
1 | โครงการฝึกอบรมและทัศนศึกษา | ฝึกอบรมและทัศนศึกษาดูงาน | 70000 | อบต. | กอง
| ดูงานด้านการส่งเสริมอาชีพ | ของกลุ่มผูนำชุมชนและ | (งบ อบต.) | ลำพะยา | สวัสดิการ
| การมีงานทำและพัฒนา | กลุ่มอาชีพในตำบลลำพะยา |  |  | สังคม
คุณภาพชีวิต
2 | โครงการพัฒนาอาชีพเสริม | จัดกิจกรรมการพัฒนาอาชีพ | 30000 | อบต. | กอง
| เพิ่มรายได้ในชุมชนตำบลลำพะยา | เสริมให้ประชาขนที่มีรายได้น้อย | (งบ อบต.) | ลำพะยา | สวัสดิการ
สังคม
- 22 -
ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1 ส่งเสริม พัฒนา แปรรูปผลผลิตทางการเกษตร เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มและการส่งออกสู่ AEC
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 5 การส่งเสริมด้านการค้าและการลงทุน
3 | ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเกษตร เศรษฐกิจและอาชีพ
3.1 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
|  | รายละเอียดของกิจกรรมที่ | งบประมาณ | สถานที่ | หน่วยงาน | พ.ศ.2560 ต.ค.: พ.ศ.2560; พ.ศ. 2561 ม.ค.: พ.ศ. 2561
ที่ | โครงการ/แผนงาน/กิจกรรม | เกิดขึ้นจากโครงการ |  | ดำเนินการ | รับผิดชอบ | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค | ส.ค. | ก.ย.
|  |  | (บาท) | (บาท) | หลัก
3 | โครงการส่งเสริมและพัฒนา | จัดกิจกรรมส่งเสริมและพัฒนา | 20000 | อบต. | สำนักปลัด
| สินค้า OTOP ตำบลลำพะยา | สินค้า OTOP ตำบลลำพะยา | (งบ อบต.) | ลำพะยา
อย่างน้อย ปีละ 1 ครั้ง
- 23 -
ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1 ส่งเสริม พัฒนา แปรรูปผลผลิตทางการเกษตร เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มและการส่งออกสู่ AEC
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 5 การส่งเสริมด้านการค้าและการลงทุน
3 | ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเกษตร เศรษฐกิจและอาชีพ
3.2 แผนงานการเกษตร
|  | รายละเอียดของกิจกรรมที่ | งบประมาณ | สถานที่ | หน่วยงาน | พ.ศ.2560 ต.ค.: พ.ศ.2560; พ.ศ. 2561 ม.ค.: พ.ศ. 2561
ที่ | โครงการ/แผนงาน/กิจกรรม | เกิดขึ้นจากโครงการ |  | ดำเนินการ | รับผิดชอบ | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค | ส.ค. | ก.ย.
|  |  | (บาท) | (บาท) | หลัก
1 | โครงการปรัชญาเศรษฐกิจ | จัดกิจกรรมส่งเสริมการทำ | 20000 | อบต. | สำนักปลัด
| พอเพียง | เกษตรตามหลักเศรษฐกิจ | (งบ อบต.) | ลำพะยา
พอเพียง
2 | โครงการสนับสนุนศูนย์ถ่ายทอด | สนับสนุนงบประมาณการ | 30000 | อบต. | สำนักปลัด
| เทคโนโลยีทางการเกษตรประจำ | ดำเนินกิจกรรมศูนย์ถ่ายทอด | (งบ อบต.) | ลำพะยา
| ตำบล | เทคโนโลยีทางการเกษตรประจำ
ตำบล อย่างน้อย 1 กิจกรรม
- 24 -
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 2 พัฒนาแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติและทางวัฒนธรรม เพื่อรองรับประชาคมอาเซียน
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 6 ยุทธศาสตร์การส่งเสริมด้านสิ่งแวดล้อม
4 | ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการทรัพยากธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
4.1 แผนงานการเกษตร
|  | รายละเอียดของกิจกรรมที่ | งบประมาณ | สถานที่ | หน่วยงาน | พ.ศ.2560 ต.ค.: พ.ศ.2560; พ.ศ. 2561 ม.ค.: พ.ศ. 2561
ที่ | โครงการ/แผนงาน/กิจกรรม | เกิดขึ้นจากโครงการ |  | ดำเนินการ | รับผิดชอบ | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค | ส.ค. | ก.ย.
|  |  | (บาท) | (บาท) | หลัก
1 | โครงการอาสาสมัครเยาวชน | จัดกิจกรรมเข้าค่ายเยาวชน | 50000 | อบต. | สำนักปลัด
| อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและ | อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและ | (งบ อบต.) | ลำพะยา
| สิ่งแวดล้อม | สิ่งแวดล้อม จำนวน 1 ครั้ง
- 25-
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 5 พัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 4 ยุทธศาสตร์การส่งเสริมด้านการท่องเที่ยว
5 | ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมืองและการบริหารงาน อบต.
5.1 แผนงาบริหารงานทั่วไป
|  | รายละเอียดของกิจกรรมที่ | งบประมาณ | สถานที่ | หน่วยงาน | พ.ศ.2560 ต.ค.: พ.ศ.2560; พ.ศ. 2561 ม.ค.: พ.ศ. 2561
ที่ | โครงการ/แผนงาน/กิจกรรม | เกิดขึ้นจากโครงการ |  | ดำเนินการ | รับผิดชอบ | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค | ส.ค. | ก.ย.
|  |  | (บาท) | (บาท) | หลัก
1 | ค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้งนายก | ค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้งนายก | 100000 | อบต. | สำนักปลัด
| องค์การบริหารส่วนตำบล | องค์การบริหารส่วนตำบล | (งบ อบต.) | ลำพะยา
| หรือสมาชิกสภาองค์การบริหาร | หรือสมาชิกสภาองค์การบริหาร
| ส่วนตำบล | ส่วนตำบล
2 | โครงการจัดทำแนวเขตองค์การ | จัดทำแนวเขตองค์การ | 50000 | อบต. | กองช่าง
| บริหารส่วนตำบลลำพะยา | บริหารส่วนตำบลลำพะยา | (งบ อบต.) | ลำพะยา
3 | โครงการเสริมสร้างคุณธรรม | ฝึกอบรมและทัศนศึกษาดูงาน | 50000 | อบต. | สำนักปลัด
| จริยธรรมแก่คณะผู้บริหาร | 1 ครั้ง | (งบ อบต.) | ลำพะยา
สมาชิกสภา อบต. พนักงาน
ส่วนตำบล ลูกจ้างประจำ
และพนักงานจ้าง
- 26 -
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 5 พัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 4 ยุทธศาสตร์การส่งเสริมด้านการท่องเที่ยว
5 | ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมืองและการบริหารงาน อบต.
5.1 แผนงาบริหารงานทั่วไป
|  | รายละเอียดของกิจกรรมที่ | งบประมาณ | สถานที่ | หน่วยงาน | พ.ศ.2560 ต.ค.: พ.ศ.2560; พ.ศ. 2561 ม.ค.: พ.ศ. 2561
ที่ | โครงการ/แผนงาน/กิจกรรม | เกิดขึ้นจากโครงการ |  | ดำเนินการ | รับผิดชอบ | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค | ส.ค. | ก.ย.
|  |  | (บาท) | (บาท) | หลัก
4 | โครงการแสดงความอาลัยและ | จัดกิจรรมแสดงความอาลัย | 200000 | อบต. | สำนักปลัด | bar: พ.ศ.2560 ต.ค.
| กิจกรรมถวายพระราชกุศลแด่ | ถวายพระราชกุศลแด่ | (งบ อบต.) | ลำพะยา
| พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหา | พระบาทสมเด็จพระปรมินทร
| ภูมิพลอดุลยเดช | มหาภูมิพลอดุลยเดช
5 | โครงการอบรมสัมมนาและ | จัดอบรมและทัศนศึกษาดูงาน | 300000 | อบต. | สำนักปลัด
| ทัศนศึกษาดูงานแก่ผู้บริหาร | จำนวน 1 ครั้ง | (งบ อบต.) | ลำพะยา
สมาชิกสภา อบต.
พนักงานส่วนตำบล
ลูกจ้างประจำ พนักงานจ้าง
และผู้นำชุมชน
- 27 -
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 5 พัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 4 ยุทธศาสตร์การส่งเสริมด้านการท่องเที่ยว
5 | ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมืองและการบริหารงาน อบต.
5.1 แผนงาบริหารงานทั่วไป
|  | รายละเอียดของกิจกรรมที่ | งบประมาณ | สถานที่ | หน่วยงาน | พ.ศ.2560 ต.ค.: พ.ศ.2560; พ.ศ. 2561 ม.ค.: พ.ศ. 2561
ที่ | โครงการ/แผนงาน/กิจกรรม | เกิดขึ้นจากโครงการ |  | ดำเนินการ | รับผิดชอบ | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค | ส.ค. | ก.ย.
|  |  | (บาท) | (บาท) | หลัก
6 | จัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ | จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ | 22000 | อบต. | กองคลัง
|  | สำหรับงานประมวลผล | (งบ อบต) | ลำพะยา
แบบที่ 1 (รายละเอียดตาม
ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ 2561
หน้า10 )
7 | จัดซื้อเครื่องพิมพ์ Multifunction | จัดซื้อเครื่องพิมพ์ Multifunction | 7700 | อยต. | กองคลัง
| แบบฉีดหมึก Inkjet | แบบฉีดหมึก Inkjet | (งบ อบต) | ลำพะยา
(รายละเอียดตามข้อบัญญัติ
งบประมาณรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ 2561
หน้า 11 )
- 28 -
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 5 พัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 4 ยุทธศาสตร์การส่งเสริมด้านการท่องเที่ยว
5 | ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมืองและการบริหารงาน อบต.
5.2 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
|  | รายละเอียดของกิจกรรมที่ | งบประมาณ | สถานที่ | หน่วยงาน | พ.ศ.2560 ต.ค.: พ.ศ.2560; พ.ศ. 2561 ม.ค.: พ.ศ. 2561
ที่ | โครงการ/แผนงาน/กิจกรรม | เกิดขึ้นจากโครงการ |  | ดำเนินการ | รับผิดชอบ | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค | ส.ค. | ก.ย.
|  |  | (บาท) | (บาท) | หลัก
1 | โครงการจัดทำเวทีประชาคม | จัดทำเวทีประชาคมตำบล | 20000 | อบต. | สำนักปลัด
| ตำบลลำพะยา | ลำพะยา อย่างน้อย | (งบ อบต.) | ลำพะยา
ปีละ 1 ครั้ง
- 29 -
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4 เสริมสร้างยะลาสันติสุข
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 4 ยุทธศาสตร์การส่งเสริมด้านการท่องเที่ยว
6 | ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านส่งเสริมสันติสุข
6.1 แผนงานการรักษาความสงบภายใน
|  | รายละเอียดของกิจกรรมที่ | งบประมาณ | สถานที่ | หน่วยงาน | พ.ศ.2560 ต.ค.: พ.ศ.2560; พ.ศ. 2561 ม.ค.: พ.ศ. 2561
ที่ | โครงการ/แผนงาน/กิจกรรม | เกิดขึ้นจากโครงการ |  | ดำเนินการ | รับผิดชอบ | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค | ส.ค. | ก.ย.
|  |  | (บาท) | (บาท) | หลัก
1 | โครงการป้องกันอุบัติเหตุ | จัดกิจกรรมป้องกันอุบัติเหตุ | 10000 | อยต. | สำนักปลัด | bar: พ.ศ.2560 ธ.ค.; พ.ศ. 2561 เม.ย.
| ช่วงเทศกาลวันหยุดราชการ | ช่วงเทศกาล | (งบ อบต) | ลำพะยา
2 | โครงการฝึกซ้อมอาสาสมัคร | จัดการฝึกอบรม (อปพร) | 100000 | อยต. | สำนักปลัด
| ป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.) | อย่างน้อย ปีละ 1 ครั้ง | (งบ อบต) | ลำพะยา
- 30 -
ผด.2
ผด. 2
ผด.2
ผด.2
ผด.2
ผด.2
ผด.2
ผด.2
ผด.2
ผด.2
ผด.2
ผด.2
ผด.2
ผด.2
ผด.2
ผด.2
ผด.2
ผด.2
ผด.2
ผด.2
ผด.2
ผด.2
ผด.2
ผด.2
ผด. 2

## ผด.01
บัญชีสรุปโครงการและงบประมาณ
แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
องค์การบริหารส่วนตำบลลำพะยา
ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา |  |  | จำนวนโครงการ | คิดเป็นร้อยละของ | จำนวน | คิดเป็นร้อยละของ | หน่วย | จำนวนโครงการ | จำนวนงบประมาณ | ไม่ได้ดำเนินการ | ร้อยละโครงการที่ไม่ได้ดำเนินการ
|  |  | ที่ดำเนินการ | โครงการทั้งหมด | งบประมาณ | งบประมาณทั้งหมด | ดำเนินการ | ตามแผน 4 ปี(61) | ตามแผน 4 ปี(61) | ตามแผน 4 ปี(61) | ตามแผน 4 ปี(61)
1 | ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ด้านคุณภาพชีวิตและเมืองน่าอยู่
| 1.1 | แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา | 3 | 30 | 3364000 | 27.0505 | กองช่าง | 4 | 4160000 | 1 | 25
| 1.2 | แผนงานเคหะและชุมชน | 0 | 0 | 0 | 0 | กองช่าง | 2 | 600000 | 2 | 100
| 1.3 | แผนงานสาธารณสุข | 2 | 20 | 60000 | 0.48247 | สำนักปลัด | 2 | 800000 | 0 | 0
| 1.4 | แผนงานสร้างความเข้มแข็งชุมชน | 2 | 20 | 90000 |  | กองสวัสดิการ
| 1.5 | แผนงานงบกลาง | 3 | 30 | 8922000 |  | กองสวัสดิการ
รวม |  |  | 10 | 55.56 | 12436000 |  |  | 8 | 5560000 | -2 | -25
2 | ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ด้านการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรมและการกีฬา
| 2.1 | แผนงานการศึกษา | 18 | 50 | 2206766 | 24.55 | กองการศึกษา | 6 | 3620000 | -12 | -200
| 2.2 | แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ | 9 | 52 | 535000 | 64.85 | กองการศึกษา
รวม |  |  | 27 | 50.94 | 2741766 | 27.94 |  | 6 | 3620000 | -21 | -350
หss- sohk 4 -
- หน้า 4 -
ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา |  |  | จำนวนโครงการ | คิดเป็นร้อยละของ | จำนวน | คิดเป็นร้อยละของ | หน่วย | จำนวนโครงการ | จำนวนงบประมาณ | ไม่ได้ดำเนินการ | ร้อยละโครงการที่ไม่ได้ดำเนินการ
|  |  | ที่ดำเนินการ | โครงการทั้งหมด | งบประมาณ | งบประมาณทั้งหมด | ดำเนินการ | ตามแผน 3 ปี(59) | ตามแผน 3 ปี(59) | ตามแผน 3 ปี(59) | ตามแผน 3 ปี(59)
3 | ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ด้านการเกษตร เศรษฐกิจและอาชีพ
| 3.1 | แผนงานสร้างความเข้มแข็งชุมชน | 3 | 30 | 120000 | 9.43 | กองสวัสดิการ | 8 | 2565200 | 5 | 62.5
| 3.2 | แผนงานการเกษตร | 2 | 100 | 50000 | 100 | สำนักปลัด
รวม |  |  | 5 | 50 | 170000 | 13.35 |  | 8 | 2565200 | 3 | 37.5
4 | ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ด้านการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมทชาติและสิ่งแวดล้อม
| 4.1 | แผนงานการเกษตร | 1 | 100 | 50000 | 100 | สำนักปลัด | 6 | 414000 | 5 | 83.3333
รวม |  |  | 1 | 4 | 50000 | 100 |  | 6 | 414000 | 5 | 83.3333
- หน้า 5 -
ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา |  |  | จำนวนโครงการ | คิดเป็นร้อยละของ | จำนวน | คิดเป็นร้อยละของ | หน่วย | จำนวนโครงการ | จำนวนงบประมาณ | ไม่ได้ดำเนินการ | ร้อยละโครงการที่ไม่ได้ดำเนินการ
|  |  | ที่ดำเนินการ | โครงการทั้งหมด | งบประมาณ | งบประมาณทั้งหมด | ดำเนินการ | ตามแผน 3 ปี(58) | ตามแผน 3 ปี(58) | ตามแผน 3 ปี(58) | ตามแผน 3 ปี(58)
5 | ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ด้านการเมืองและการบริหารงาน อบต
| 5.1 | แผนงานบริหารงานทั่วไป | 7 | 53.85 | 729700 | 16.22 | กองการศึกษา | 2 | 27000 | -5 | -250
| 5.2 | แผนงานสร้างความเข้มแข็งชุมชน | 1 | 100 | 20000 | 100 | สำนักปลัด | 3 | 21000 | 2 | 66.6667
รวม |  |  | 8 | 61.54 | 749700 | 16.7344 |  | 5 | 48000 | -3 | -60
6 | ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ด้านส่งเสริมสันติสุข
| 6.1 | แผนงานการรักษาความสงบภายใน | 2 | 18.18 | 110000 | 0.76 | สำนักปลัด | 2 | 28000 | 0 | 0
รวม |  |  | 2 | 18.18 | 110000 | 0.76 |  | 2 | 28000 | 0 | 0
รวมทั้งสิ้น( 1+2+3+4+5+6) |  |  | 53 | 54.3 | 16257466 | 59.5 |  | 35 | 12235200 | -18 | -51.4286
- หน้า 6 -
ผด. 1
ส่วนที่ 2
ผด. 1
ผด. 1